## Arkusz1
nr	rodzaj ryzyka	waga (A) (1-16)	Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4)	Stopień ryzyka (A*B)	Działania minimalizujące ryyzko	Waga(A)(1-16)	Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4)	Stopień ryzyka (A*B)
	Ryzyko projektu
1.1	Utrata kodu źródłowego w wyniku awarii	8	2	16	Przechowywanie kopi danych na pendrive (codzienne)	8	1	8
					Przechowywywanie danych w internetowym systemie kontroli wersji (codzienne aktualizacje)	8	1	8
1.2	Utrata dostępu do internetowego systemu kontroli wersji – kradzież konta	8	2	16	Zmiana hasła(co tydzień)	8	1	8
					Ustawienie możliwości odzyskiwania dostępu do konta	8	1	8
1.3	Trwałe uszkodzenie sprzętu umożliwiającego utwożenie oprogramowania	16	1	16	Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia	2	1	2
					Zachowanie starego, nieoptymalnego sprzętu, który pozwoli na dokończenie zadania w razie wystąpienia ryzyka	4	1	4

	Ryzyko funkcjonalne
2.1	Wykradzenie haseł do logowania dla klijentów	16	2	32	haszowanie haseł	4	1	4
2.2	Utrata bazy dancyh klijentów I wizyt w wyniku awarii systemu bazodanowego	16	1	16	przechowywnaie cotygoddniowej kopii bazy dancyh	4	1	4